## 本周进度汇总
本周工作总结
top3 | 重点1 | 现场各个标段复工工作重点管理。 （进度安排，劳动力配置，资源配置，质量要求，安全管理要求等方面）
| 重点2 | 青年三区总体施工工序调整，进度调整，质量管控。
| 重点3 | 现场日常巡检，编制进度计划。
金鸡项目 | 编号 | 本周施工计划 | 本周实际完成 | 备注（存在问题）
广平 | 1 | 饲料厂整体完成65% | 饲料厂标段整体工程建设已完成65%，其中： 1、饲料厂A车间楼面板安装完成92%； 2、饲料厂B车间屋面板安装完成100%。 3、饲料厂筒仓回填土完成5%。 | 施工人员严重不足
| 2 | 青年鸡一二区整体完成25% | 青年鸡一二区标段整体工程建设已完成25%，其中： 1、一区主体墙体砌筑完成55%。 2、二区主体墙体砌筑完成65%。 | 无
| 3 | 青年鸡三区整体完成60% | 青年鸡三区标段整体工程建设已完成60%，其中： 1、六栋鸡舍主体砌筑完成98%。 2、钢结构屋面安装完成60%。 3、地面平整完成100%。 4、3-6内墙开始抹灰。 | 无外网施工蓝图，严重影响施工进度 （已多次电话，邮件联系设计院）
| 4 | 蛋鸡一、二区整体工程完成60% | 蛋鸡一、二区标段整体工程建设已完成60%，其中： 1、六栋鸡舍主体砌筑完成95%。 2、钢结构屋面安装完成35%。 3、综合房生活区主体完成100%。 | 钢结构屋面施工人员，材料组织严重滞后
| 5 | 蛋鸡三、四区整体工程完成8% | 蛋鸡三、四区标段整体工程建设已完成8%，其中： 1、三区钎探完成100%，垫层清理完成100%， 2、四区垫层清理完成100%，4-3垫层砼浇筑完成100% | 1、三区拆迁问题未解决 2、人员、材料组织不到位
| 6 | 蛋鸡五区整体工程完成10% | 蛋鸡五区标段整体工程建设已完成10%，其中： 1、五区基础土方回填完成100% 2、圈梁放线完成100% | 人员、材料组织不到位
| 7 | 蛋鸡六、七区整体工程完成60% | 蛋鸡六、七区标段整体工程建设已完成60%，其中： 1、六栋鸡舍主体砌筑完成95%。 2、钢结构屋面安装完成80%。 | 人员安排不到位
| 8 | 蛋鸡八、九区整体工程完成48% | 蛋鸡区 八、九区标段整体工程建设已完成48%，其中： 1、六栋鸡舍主体砌筑完成95%。 2、钢结构屋面安装完成5%。 | 无
要求： 1.统计的时间7天，即从上周六到本周五的工程进度； 2.按照厂区作为最小汇报单元（青年鸡一区、青年鸡二区、蛋鸡一区。。饲料厂）；汇报内容包括：土体工程、附属工程、设备安装 3.计划与实际的完成的工程量，指的是本周设定的工程量！

## 人机达成率
人机达成率（工程建设）
金鸡项目 | 用工统计 |  |  |  |  | 机械投入统计
| 计划用工 人数 | 实际上工 人数 | 差异 | 达成率 | 下周计划用工人数 | 计划投入 机械数 | 实际投入 机械数 | 差异 | 达成率 | 下周计划投入机械数 | 备注
广平 | 1400 | 1260 | -140 | 90% | 2100 | 21 | 12 | -9 | 57.14% | 28
人机达成率（设备安装）
金鸡项目 | 用工统计 |  |  |  |  | 机械投入统计
| 计划用工 人数 | 实际上工 人数 | 差异 | 达成率 |  | 计划投入 机械数 | 实际投入 机械数 | 差异 | 达成率 |  | 备注
广平 | 0 |  |  |  |  | 0

## 广平项目周进度表-2018年第9周
广平金鸡项目2018年第9周项目进度汇报
广平项目前期筹备进度
| 筹备内容 | 进度描述 | 前期筹备进度（%）
| 签订正式协议 | 本周实际完成工作 | 本周实际 完成进度 （%）
| 项目可研 | 0% | 67%
| 地形图测量 | 0% | 100%
| 项目能评 | 0% | 100%
| 项目立项 | 0% | 0%
| 项目安评 | 0% | 90%
| 项目水保评价 | 0% | 0%
| 项目环评 | 0% | 0%
| 项目土地征租 | 0% | 70%
| 项目工业用地证件办理 | 0% | 100%
| 项目农用地备案 | 0% | 0%
| 项目设计 | 0% | 0%
| 项目监理 | 0% | 100%
| 项目招标代理 | 0% | 100%
| 控制价编制 | 0% | 100%
| 地勘 | 0% | 70%
| 详细规划设计 | 0% | 100%
广平规划设计设计进度
| 设计项 | 进度描述 | 设计进度（%）
| 总图 | 0% | 90%
| 厂区水电路 | 0% | 100%
| 报规文件 | 0% | 100%
| 效果图 | 0% | 0%
| 地勘布控图 | 0% | 100%
| Q1施工图 | 0% | 100%
| Q2施工图 | 0% | 100%
| Q3施工图 | 完成 | 100%
| D1施工图 | 0% | 100%
| D2施工图 | 0% | 100%
| D3施工图 | 0% | 100%
| D4施工图 | 0% | 100%
| D5施工图 | 0% | 100%
| D6施工图 | 0% | 100%
| D7施工图 | 0% | 100%
| D8施工图 | 0% | 100%
| D9施工图 | 0% | 100%
| 管理用房施工图 | 0% | 100%
| 沼气发电厂施工图 | 0% | 100%
| 屠宰场施工图 | 0% | 0%
| 饲料厂施工图 | 0% | 0%
| 有机肥厂施工图 | 0% | 100%
广平项目各厂区建设进度
| 项目内容 | Q1进度描述 | Q1 | Q2进度描述 | Q2 | Q3进度进度描述 | Q3 | D1进度描述 | D1 | D2进度描述 | D2 | D3进度描述 | D3 | D4进度描述 | D4 | D5进度描述 | D5 | D6进度描述 | D6 | D7进度描述 | D7 | D8进度描述 | D8 | D9进度描述 | D9 | 管理用房进度描述 | 管理用房 | 沼气发电厂进度描述 | 沼气发电厂 | 屠宰场进度描述 | 屠宰场 | 饲料厂进度描述 | 饲料厂 | 有机肥厂进度描述 | 有机肥厂
| 地上物清理 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 场平 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 地勘 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 挂网招标 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 施工进场 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 设备招标 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 60% | 0% | 60% | 0% | 60% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 60% | 0% | 60% | 0% | 48% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 工程决算 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
广平政府配套工程进度
| 配套项目 | 进度描述 | 配套工程进度（%）
| 地上物清理 | 0% | 100%
| 场平 | 0% | 31%
| 厂区外配套工程进度 | 0% | 31%
| 水井及上下水 | 0% | 27%
| 双回路电 | 0% | 0%
| 储水池 | 0% | 2%
| 开闭所 | 0% | 0%

## 广平项目周进度分析表-2018年第9周
项目 | 子项目 | 本周实际 完成进度 （%） | 本周实际完成工作 | 本周工作 计划完成 （%） | 差异 | 备注 （差异原因） | 下一周工作 计划进度（%） | 下一周具体工作描述
前期筹备 | 签订正式协议 | 67% |  | 67% | 0% |  | 67%
| 项目可研 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地形图测量 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 项目能评 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 项目立项 | 90% |  | 100% | -10% | 沼气区核准材料已报邯郸发改部门核准 | 100%
| 项目安评 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 项目水保评价 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 项目环评 | 70% |  | 70% | 0% | 养殖区已经通过专家评审 | 70%
| 项目土地征租 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 项目工业用地证件办理 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 项目农用地备案 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 项目设计 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 项目监理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 项目招标代理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 控制价编制 | 70% |  | 70% | 0% |  | 70%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 详细规划设计 | 90% |  | 90% | 0% | 沼气厂和屠宰厂图纸未出 | 90%
规划设计 | 总图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 厂区水电路 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 报规文件 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 效果图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘布孔图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| Q1施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| Q2施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| Q3施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D1施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D2施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D3施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D4施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D5施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D6施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D7施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D8施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| D9施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 管理用房施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 沼气发电厂施工图 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 屠宰场施工图 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 饲料厂施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 有机肥厂施工图 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
配套工程 | 地上物清理 | 31% |  | 31% | 0% |  | 31%
| 场平 | 31% |  | 31% | 0% |  | 31%
| 厂区外配套工程（净道和污道全长：9km）进度 | 27% |  | 27% | 0% |  | 27%
| 水井及上下水 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 双回路电 | 2% |  | 2% | 0% |  | 2%
| 储水池 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 开闭所 | 20% |  | 20% | 0% |  | 20%
Q1 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 25% |  | 25% | 0% |  | 28%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Q2 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 25% |  | 25% | 0% |  | 28%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
Q3 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 60% |  | 60% | 0% |  | 65%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D1 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 60% |  | 60% | 0% |  | 65%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D2 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 60% |  | 60% | 0% |  | 65%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D3 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 8% |  | 8% | 0% |  | 10%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D4 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 8% |  | 8% | 0% |  | 10%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D5 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 10% |  | 10% | 0% |  | 15%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D6 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 60% |  | 60% | 0% |  | 65%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D7 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 60% |  | 60% | 0% |  | 65%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D8 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 48% |  | 48% | 0% |  | 50%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
D9 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 48% |  | 48% | 0% |  | 50%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
管理用房 | 地上物清理 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 50% |  | 50% | 0% |  | 50%
| 挂网招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
沼气发电 | 地上物清理 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 挂网招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
屠宰厂 | 地上物清理 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 挂网招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
饲料厂 | 地上物清理 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 场平 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 挂网招标 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 合同订立（合同订立-公示） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 施工进场 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 65% |  | 65% | 0% |  | 70%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
有机肥厂 | 地上物清理 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 场平 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 地勘 | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 规划设计（施工图-工业用地规划报批） | 100% |  | 100% | 0% |  | 100%
| 工程预算（预算-控制价-核对-财审） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 挂网招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 合同订立（合同订立-公示） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 施工进场 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备招标 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 土建施工（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 设备安装（厂房-附属工程） | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
| 工程决算 | 0% |  | 0% | 0% |  | 0%
照片（体现建设过程中的照片，照片数量不限，要求具有代表性）
Note on F3: 作者: 此列，要严格按照上周提报的工作计划填写。复制粘贴过来即可

## 报告表使用说明
xx项目月进度表分为4个部分：前期筹备进度；规划设计设计进度；各区厂建设进度；政府配套工程进度，体现项目中各项工作实际进度 XX项目月进度分析表：用于分析项目本月实际工作与计划的差异 要求： 1.表中要粉色的部分由项目相关负责人人员填写完成； 2.表中所涉及到的进度，均为累计进度； 3.已完成的工作，以100%表示（不要删除或者不填），0视为未开始此项工作； 4.XX项目月进度分析表中，“本周工作计划完成”这一列为前一月提交的工作计划，严格按照原计划填写（可以复制粘贴过来）； 5.表中链接的大量的图标，格式，请填写表的负责人不要随意更改表格，以免带来不便；